## HAZİRAN 2016
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURULUMU BAŞVURU DEĞERLENDİRME TABLOSU | [8 empty] | PROJENİN ONAYLANMASI İÇİN SON TARİH | 3 AY SÜRE UZATIMI VERİLDİ Mİ? ( TALEP EDİLDİ Mİ ?
DÖNEM |  |  |  | 2016-06-01
SIRA NO | BAŞVURU YAPAN FİRMA | SANTRAL KAYNAK TÜRÜ | SANTRALİN TÜKETİM BÖLGESİNDE KONUMU | TALEP GÜCÜ ( KW ) | BAŞVURU TARİHİ | SONUÇ BİLDİRİM TARİHİ | DURUMU | AÇIKLAMA
1 | BEŞLER TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-04 | 2013-12-05 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
2 | GÜRKAN BÜRO MOBİLYALARI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 200 | 2013-10-31 | 2013-12-05 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
3 | RAVABER TAŞYÜNÜ | GES | AYNI YERDE | 910.8 | 2013-10-04 | 2014-06-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
4 | HAS ÇELİK VE HALAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-05 | 2014-06-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
5 | HAS ÇELİK VE HALAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-05 | 2014-06-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
6 | METAL MATRİS SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-05 | 2014-06-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
7 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-1) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
8 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-2) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | PROJESİ ONAYLANDI.
9 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-3) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | PROJESİ ONAYLANDI.
10 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-4) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | PROJESİ ONAYLANDI.
11 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-5) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | PROJESİ ONAYLANDI.
12 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-6) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | PROJESİ ONAYLANDI.
13 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-7) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | PROJESİ ONAYLANDI.
14 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-8) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | PROJESİ ONAYLANDI.
15 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-9) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | PROJESİ ONAYLANDI.
16 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-10) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | PROJESİ ONAYLANDI.
17 | KAYSERİ OSB GES-1 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
18 | KAYSERİ OSB GES-2 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
19 | KAYSERİ OSB GES-3 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
20 | KAYSERİ OSB GES-4 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
21 | KAYSERİ OSB GES-5 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
22 | KAYSERİ OSB GES-6 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
23 | MERKEZ ÇELİK SAN. TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-04-30 | 2014-08-28 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-02-28 | 2015-05-28
24 | MERKEZ ÇELİK SAN. TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-04-30 | 2014-08-28 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-02-28 | 2015-05-28
25 | AYCAN MERMER MADENCİLİK MOBİLYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2014-05-13 | 2014-06-26 | OLUMLU | PROJESİ ONAYLANDI. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
26 | TÜRKMEN İPLİK DOKUMA TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ METAL SÜNGER ELYAF SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-07-25 | 2014-08-28 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
27 | ÇATALOĞLU PAZARLAMA GIDA İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-08-28 | 2014-10-22 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
28 | NALBANTOPLU ISI SAN. VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-09-17 | 2014-10-22 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
29 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-09-17 | 2014-10-22 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
30 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-09-17 | 2014-10-22 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
31 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-09-17 | 2014-10-22 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
32 | DEHA REKLAMCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-10-16 | 2015-01-23 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-07-23
33 | IŞIK ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-12-16 | 2015-02-11 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-08-11
34 | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 430 | 2015-01-19 | 2015-02-26 | OLUMLU | PROJESİ ONAYLANDI. | 2015-07-19
35 | MİLKAY TEKNİK TEKSTİL SANAYİ A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 540 | 2015-02-09 | 2015-03-25 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-09-25
36 | DÖKÜM İŞ ISI EMAYE SAN.VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-02-13 | 2015-03-25 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-09-25
37 | KAYSERİ OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-02-28 | 2015-03-25 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-09-25
38 | MİS PLASTİK İTH.İHR.MOB.İMAL.TEKS.TUR. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2015-03-17 | 2015-04-27 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-27
39 | OKANDAN CAM SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2015-03-18 | 2015-04-20 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-20
40 | MUSTAFA BAYKAN | GES | AYNI YERDE | 381.5 | 2015-03-20 | 2015-04-27 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-27
41 | MUSTAFA BAYKAN | GES | AYNI YERDE | 375 | 2015-03-20 | 2015-04-27 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-27
42 | MUSTAFA BAYKAN | GES | AYNI YERDE | 375 | 2015-03-20 | 2015-04-27 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-27
43 | KANTARCI ÇELİK RAF SAN. VE TİC. A. Ş. | GES | AYNI YERDE | 349.3 | 2015-03-26 | 2015-04-30 | OLUMLU | PROJESİ ONAYLANDI.
44 | ZEREN GAYRİMENKUL A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2015-03-27 | 2015-06-03 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
45 | KAYDÖKSAN KAYSERİ DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-04-01 | 2015-06-03 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
46 | YUSUF YANAR - BEKİR YANAR | GES | AYNI YERDE | 240 | 2015-04-10 | 2015-06-11 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
47 | ASİL EV VE BÜRO DON. MOBİLYA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 500 | 2015-04-02 | 2015-06-03 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
48 | SİLTEKS TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-03-24 | 2015-04-27 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | 2015-10-27
49 | MUSTAFA YILMAZ AKŞEHİRLİOĞLU | GES | AYNI YERDE | 360 | 2015-03-24 | 2015-04-27 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | 2015-10-27
50 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 15000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ
51 | KAYDÖKSAN KAYSERİ DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | FARKLI YERDE | 1000 | 2015-08-20 | 2016-01-07 | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ
52 | OKANDAN CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2015-09-01 | 2015-10-27 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
53 | KAYSERİ OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ GES-33 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-11-01 | 2016-03-09 | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ
54 | SAYGIN TEKSTİL BİNA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 990 | 2015-11-11 | 2015-12-15 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
55 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 15990 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ
56 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 3000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ
57 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 4000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ
58 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 7000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ
59 | KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MAL.PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 980 | 2016-04-11 | - | - | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA